## Synthèse
SYNTHÈSE DE RECETTE CYNA
Indicateurs calculés à partir des lignes du plan de tests. Compléter les statuts avant toute décision de release.
Total | À exécuter | Réussis | Échoués | Bloqués | Non applicables | Taux de réussite | Échecs critiques
Domaine | Total | Réussis | Échoués | Bloqués | À exécuter |  | Décision | Règle | Valeur
Navigation | [6 empty] | Go | Aucun échec critique et aucun cas critique non exécuté | À valider
Accessibilité | [6 empty] | Go conditionnel | Écarts non critiques acceptés et documentés | À valider
Responsive | [6 empty] | No-go | Au moins un échec critique ou intégrité non garantie | À valider
Authentification | [6 empty] | Responsable | Nom de l'approbateur de release
Catalogue | [6 empty] | Date | Date de la décision
Recherche
Panier
Checkout
Stripe
Espace client
Abonnements
Support
CynAI
BackOffice
Sales
PDF
CI/CD
Netlify
Sentry
Maintenance

## Plan de tests
PLAN DE TESTS CYNA
Document à compléter pendant la recette. Les cellules blanches sont prévues pour l'exécution, les preuves et les anomalies.
ID | Domaine | Fonctionnalité | Exigence / risque | Type | Priorité | Préconditions | Étapes | Données de test | Résultat attendu | Environnement | Exécuteur | Date | Statut | Résultat obtenu | Anomalie | Preuve | Commentaires
TC-001 | Navigation | Accueil FR | La page d'accueil française est disponible et cohérente. | Fonctionnel | Haute | Déploiement accessible | 1. Ouvrir /fr. 2. Contrôler en-tête, contenu et pied de page. 3. Ouvrir un lien principal. | URL Netlify | Page sans erreur, textes FR, navigation fonctionnelle. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-06 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-002 | Navigation | Accueil EN | La locale anglaise affiche les libellés et contenus traduits. | Fonctionnel | Haute | Déploiement accessible | 1. Ouvrir /en. 2. Contrôler les zones principales. 3. Naviguer vers un produit. | Locale en | Aucun mélange FR injustifié, liens conservant /en. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-06 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-003 | Navigation | Changement de langue | Le sélecteur conserve la page équivalente. | Non-régression | Moyenne | Fiche produit existante dans les deux langues | 1. Ouvrir la fiche FR. 2. Passer en EN. 3. Revenir en FR. | Produit traduit | Même produit et locale correcte après chaque bascule. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-06 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-004 | Navigation | Liens gérés | Les CTA de l'accueil ne pointent ni vers localhost ni vers une preview obsolète. | Sécurité | Haute | Accueil publié | 1. Inspecter les CTA. 2. Ouvrir chaque lien géré. 3. Contrôler le domaine. | Contenus BackOffice | Liens HTTPS valides vers le domaine attendu. | Production Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-06 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-005 | Navigation | Pages légales | Les pages FAQ, à propos, mentions et conditions sont accessibles. | Fonctionnel | Moyenne | Déploiement accessible | 1. Ouvrir chaque lien du pied de page. 2. Contrôler titre et contenu. | FR et EN | Code 200, contenu lisible et locale cohérente. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-06 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-006 | Navigation | Page inconnue | Une URL inconnue ne révèle pas d'information technique. | Sécurité | Moyenne | Déploiement accessible | 1. Ouvrir une URL inexistante. 2. Examiner l'écran et les journaux navigateur. | /fr/route-inconnue-test | Page d'erreur contrôlée, aucune stack trace ni secret. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-06 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-007 | Accessibilité | Navigation clavier | Les actions principales sont atteignables et visibles au clavier. | Accessibilité | Haute | Accueil chargé | 1. Utiliser Tab et Maj+Tab. 2. Activer menus et liens avec le clavier. 3. Vérifier le focus. | Sans souris | Ordre logique, focus visible, aucune zone bloquée. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-06 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-008 | Accessibilité | Zoom 200 % | Le contenu reste lisible sans perte d'action. | Accessibilité | Haute | Navigateur desktop | 1. Régler le zoom à 200 %. 2. Parcourir accueil, fiche, panier et formulaire. | Zoom 200 % | Pas de texte coupé ni de bouton inaccessible. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-06 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-009 | Responsive | Mobile 360 px | Les parcours publics fonctionnent à 360 px. | Responsive | Haute | Outils responsive | 1. Régler 360 px. 2. Tester menu, recherche, fiche, panier et inscription. | 360 x 800 | Pas de débordement horizontal, actions utilisables. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-06 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-010 | Responsive | Tablette 768 px | La grille et les formulaires s'adaptent à 768 px. | Responsive | Moyenne | Outils responsive | 1. Régler 768 px. 2. Ouvrir accueil, recherche et dashboard Sales. | 768 x 1024 | Mise en page stable, légendes lisibles. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-06 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-011 | Responsive | Desktop 1440 px | Les zones larges exploitent l'espace sans étirement nuisible. | Responsive | Moyenne | Outils responsive | 1. Régler 1440 px. 2. Contrôler contenu public et BackOffice. | 1440 x 900 | Alignements cohérents et tableaux exploitables. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-07 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-012 | Accessibilité | Graphiques Sales | Les graphiques possèdent titres, légendes et résumés textuels. | Accessibilité | Haute | Admin AAL2 et ventes de test | 1. Ouvrir Sales. 2. Naviguer au clavier. 3. Contrôler résumés et infobulles. | 7d et 5w | Informations essentielles disponibles sans dépendre uniquement de la couleur. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-07 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-013 | Authentification | Inscription valide | Un visiteur crée un compte avec un mot de passe de huit caractères ou plus. | Fonctionnel | Critique | Adresse e-mail de test neuve | 1. Ouvrir l'inscription. 2. Saisir des valeurs valides. 3. Valider une fois. | Mot de passe 8+ caractères | Une seule notification d'envoi, aucun faux rejet de longueur. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-07 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-014 | Authentification | Mot de passe court | Un mot de passe de moins de huit caractères est refusé. | Sécurité | Haute | Formulaire d'inscription | 1. Saisir un mot de passe court. 2. Confirmer. 3. Valider. | 7 caractères | Validation explicite, aucun compte créé. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-07 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-015 | Authentification | Confirmation différente | La confirmation du mot de passe doit correspondre. | Fonctionnel | Haute | Formulaire d'inscription | 1. Saisir deux valeurs différentes. 2. Valider. | Deux mots de passe | Erreur locale claire, aucune requête d'inscription valide. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-07 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-016 | Authentification | Confirmation e-mail | Le callback active le compte et n'affiche pas de lien invalide après succès. | Intégration | Critique | Inscription réussie et e-mail reçu | 1. Cliquer le lien une fois. 2. Observer la redirection. 3. Se connecter. | Lien Supabase frais | Compte activé, message cohérent, connexion possible. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-07 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-017 | Authentification | Lien consommé | Un lien déjà utilisé produit une réponse sûre. | Sécurité | Moyenne | Compte déjà confirmé | 1. Réouvrir le lien consommé. 2. Observer le message. 3. Tenter une connexion normale. | Ancien callback | Aucune stack, compte toujours actif, aide compréhensible. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-07 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-018 | Authentification | Connexion valide | Un client actif ouvre une session et accède à son espace. | Fonctionnel | Critique | Compte client actif | 1. Saisir e-mail et mot de passe. 2. Valider. 3. Ouvrir l'espace client. | Compte test | Session créée et données du bon compte. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-07 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-019 | Authentification | Connexion refusée | Des identifiants invalides n'ouvrent aucune session. | Sécurité | Critique | Compte test | 1. Saisir un mauvais mot de passe. 2. Valider. 3. Actualiser. | Mot de passe erroné | Message non bavard et session absente. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-07 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-020 | Authentification | Récupération | Le lien de récupération permet de changer le mot de passe. | Intégration | Haute | Compte et boîte de test | 1. Demander le lien. 2. L'ouvrir. 3. Définir une nouvelle valeur. 4. Se connecter. | Mot de passe neuf | Ancien mot de passe refusé, nouveau accepté. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-07 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-021 | Authentification | MFA administrateur | Le BackOffice exige une session AAL2. | Sécurité | Critique | Compte admin actif avec TOTP | 1. Se connecter. 2. Tenter /fr/admin avant TOTP. 3. Valider le TOTP. 4. Réessayer. | Code TOTP valide | Redirection avant AAL2, accès après AAL2. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-08 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-022 | Catalogue | Liste active | Seuls les produits publiés sont visibles publiquement. | Fonctionnel | Haute | Produits actifs et inactifs en base | 1. Ouvrir l'accueil et une catégorie. 2. Comparer avec le BackOffice. | Jeu mixte | Produits inactifs absents, actifs consultables. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-08 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-023 | Catalogue | Fiche produit | La fiche affiche traduction, disponibilité, images et tarifs cohérents. | Fonctionnel | Haute | Produit complet | 1. Ouvrir en FR puis EN. 2. Changer la périodicité. 3. Modifier les utilisateurs. | Produit mensuel et annuel | Prix recalculé, textes et images corrects. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-08 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-024 | Catalogue | Produit sur devis | Un produit non achetable n'ouvre pas de checkout. | Sécurité | Haute | Produit configuré sur devis | 1. Ouvrir la fiche. 2. Examiner les actions. 3. Tenter une ancienne URL si disponible. | Produit contact sales | Action de contact, refus serveur d'un checkout direct. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-08 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-025 | Recherche | Suggestions | La route de recherche fournit des suggestions localisées. | Fonctionnel | Haute | Catalogue de test | 1. Saisir un terme partiel. 2. Choisir une suggestion. 3. Contrôler la fiche. | SOC | Suggestions pertinentes et URL correcte. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-08 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-026 | Recherche | Aucun résultat | La recherche vide ou sans correspondance reste contrôlée. | Fonctionnel | Moyenne | Catalogue accessible | 1. Rechercher une chaîne inconnue. 2. Vérifier l'état vide. | zz-cyna-no-match | Message lisible, aucune erreur serveur. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-08 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-027 | Catalogue | Suppression protégée | Un produit référencé par l'historique ne disparaît pas sans contrôle. | Sécurité | Haute | Admin AAL2 et produit référencé | 1. Ouvrir l'édition. 2. Demander la suppression. 3. Contrôler le refus ou la désactivation. | Produit en commande | Intégrité référentielle conservée. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-08 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-028 | Panier | Ajout | Une offre valide peut être ajoutée au panier. | Fonctionnel | Critique | Produit achetable | 1. Choisir tarif et utilisateurs. 2. Ajouter. 3. Ouvrir le panier. | Produit récurrent | Une ligne unique avec valeurs choisies et total cohérent. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-08 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-029 | Panier | Modification | Quantité et suppression mettent à jour le total. | Fonctionnel | Haute | Panier non vide | 1. Modifier le nombre d'utilisateurs. 2. Contrôler le total. 3. Supprimer la ligne. | 1 à 5 utilisateurs | Total recalculé, panier vide après suppression. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-08 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-030 | Panier | Persistance | Le panier persiste sur le même navigateur et expire selon la politique. | Intégration | Moyenne | Cookies autorisés | 1. Ajouter une ligne. 2. Fermer et rouvrir le site. 3. Contrôler le panier. | Cookie cyna_cart | Ligne retrouvée sur le même appareil. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-08 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-031 | Checkout | Revalidation serveur | Le serveur refuse une ligne inactive ou altérée. | Sécurité | Critique | Panier préparé puis produit désactivé | 1. Désactiver le produit. 2. Lancer le checkout. 3. Observer la réponse. | Ancienne ligne panier | Aucune session Stripe créée pour la ligne invalide. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-09 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-032 | Checkout | Promotion absente | L'absence de promotion automatique ne provoque pas d'accès à null. | Non-régression | Critique | Produit sans promotion | 1. Ajouter le produit. 2. Lancer le checkout. 3. Atteindre Stripe. | automaticPromotion = null | Aucune erreur JavaScript, id_promotion enregistré à null. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-09 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-033 | Checkout | Promotion automatique | Une promotion valide est appliquée à la bonne ligne. | Intégration | Haute | Promotion active et produit cible | 1. Ouvrir la fiche. 2. Ajouter au panier. 3. Comparer UI, session Stripe et ligne de commande. | Promotion catégorie ou produit | Même remise et identifiant cohérent. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-09 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-034 | Checkout | Invité | Un visiteur peut fournir l'e-mail requis sans créer une session incohérente. | Fonctionnel | Haute | Visiteur déconnecté et panier valide | 1. Lancer le checkout. 2. Saisir un e-mail de test. 3. Continuer. | guest@example.test | Session Stripe ouverte et retour contrôlé. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-09 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-035 | Stripe | Paiement accepté | Le webhook finalise commande, lignes, abonnement et facture. | Intégration | Critique | Stripe test et webhook configuré | 1. Payer une session test. 2. Attendre le webhook. 3. Comparer Stripe, Supabase et espace client. | Carte Stripe de test | Commande payée, objets liés idempotents. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-09 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-036 | Stripe | Webhook invalide | Une signature invalide est refusée sans effet de bord. | Sécurité | Critique | Endpoint accessible | 1. Envoyer une charge utile avec mauvaise signature. 2. Contrôler code et base. | Signature factice | Code 400, aucune commande ni facture modifiée. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-09 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-037 | Stripe | Idempotence | Le même événement peut être rejoué sans doublon. | Intégration | Critique | Événement Stripe valide traité | 1. Rejouer l'événement. 2. Compter commandes, lignes, factures et abonnements. | Même event.id | Aucun doublon et réponse d'acquittement. | Stripe test | Samuel KAKEZ | 2026-07-09 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-038 | Espace client | Isolation des données | Un client ne voit que ses objets. | Sécurité | Critique | Deux comptes clients avec données distinctes | 1. Se connecter en client A. 2. Tester listes et URL détail du client B. | Deux jeux d'identifiants | Données B absentes ou accès refusé. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-09 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-039 | Espace client | Profil | Le nom et l'e-mail suivent les validations et confirmations. | Fonctionnel | Haute | Client connecté | 1. Modifier le nom. 2. Demander un changement d'e-mail. 3. Suivre le callback. | E-mail de test | Profil cohérent et message non dupliqué. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-09 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-040 | Espace client | Adresses | Création, édition et suppression respectent la propriété. | Fonctionnel | Moyenne | Client connecté | 1. Créer une adresse. 2. Modifier. 3. Supprimer. 4. Tester l'URL d'un autre compte. | Adresse de test | CRUD du bon compte, autre compte refusé. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-09 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-041 | Espace client | Facture signée | Le PDF est accessible par URL signée temporaire. | Sécurité | Haute | Client avec facture | 1. Télécharger. 2. Contrôler le PDF. 3. Tester une URL expirée. | Facture test | PDF du bon client, ancienne URL refusée après expiration. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-10 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-042 | Abonnements | Liste et état | Les abonnements reflètent Stripe et les statuts métier. | Intégration | Haute | Client avec abonnements variés | 1. Comparer espace client, BackOffice et Stripe. 2. Contrôler prochaine échéance. | Actif, en retard, annulé | Libellés et dates cohérents. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-10 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-043 | Support | Création ticket | Un client ouvre un ticket valide sans exposer de secret. | Fonctionnel | Haute | Client connecté | 1. Ouvrir le formulaire. 2. Saisir sujet et description. 3. Valider. 4. Ouvrir la liste. | Catégorie support | Ticket créé pour le bon client et visible au BackOffice. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-10 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-044 | Support | Ticket d'un autre client | La lecture directe d'un ticket étranger est refusée. | Sécurité | Critique | Deux comptes et un ticket du client B | 1. Se connecter en A. 2. Ouvrir l'URL du ticket B. | ID du ticket B | 404 ou refus sans détail sensible. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-10 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-045 | CynAI | Conversation invité | Une conversation anonyme reçoit texte et terminaison NDJSON. | Intégration | Haute | Gemini et Supabase disponibles | 1. Ouvrir le widget déconnecté. 2. Poser une question. 3. Observer le flux. | Question catalogue | conversation, text puis done, aucun secret dans la réponse. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-10 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-046 | CynAI | Carte produit | L'outil catalogue peut produire une carte produit structurée. | Fonctionnel | Haute | Produit actif | 1. Demander un produit précis. 2. Ouvrir la carte retournée. | Recherche SOC | Carte typée avec lien valide et données publiques. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-10 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-047 | CynAI | Carte catégorie | L'outil catégorie renvoie une destination localisée. | Fonctionnel | Moyenne | Catégorie active | 1. Demander une famille de services. 2. Ouvrir la carte. | EDR | Catégorie correcte et locale conservée. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-10 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-048 | CynAI | Boucle d'outils | Plusieurs appels d'outils terminent sans boucle infinie. | Intégration | Haute | Gemini disponible | 1. Poser une question nécessitant recherche et support. 2. Chronométrer. 3. Examiner NDJSON. | Question composite | Nombre d'appels borné, done émis une fois. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-10 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-049 | CynAI | Escalade ticket | La carte ticket exige la session et crée un ticket propriétaire. | Sécurité | Haute | Client connecté | 1. Demander une aide humaine. 2. Compléter la carte. 3. Ouvrir le ticket. | Description sans PII | Ticket lié au client, visible au support. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-10 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-050 | CynAI | Cookie invité | L'identifiant invité stocké n'est pas conservé en clair côté serveur. | Sécurité | Critique | Accès DB de test | 1. Démarrer une conversation. 2. Comparer cookie et propriétaire stocké. | Cookie invité | Empreinte SHA-256 ou valeur dérivée, pas le cookie brut. | Supabase local | Samuel KAKEZ | 2026-07-10 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-051 | CynAI | Erreur fournisseur | Une erreur Gemini devient un enregistrement error sans stack ni PII. | Sécurité | Haute | Clé Gemini invalide en environnement isolé | 1. Envoyer une question. 2. Examiner stream, UI et Sentry. | Clé factice | Erreur utilisateur générique, événement Sentry filtré. | Local | Samuel KAKEZ | 2026-07-11 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-052 | CynAI | Purge 90 jours | Les conversations arrivées à échéance sont supprimables selon la politique. | Exploitation | Moyenne | Données de test antidatées | 1. Créer des conversations avant et après le seuil. 2. Lancer la purge. 3. Compter. | 89 et 91 jours | Seules les données au-delà du seuil sont supprimées. | Supabase local | Samuel KAKEZ | 2026-07-11 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-053 | BackOffice | Rôle non admin | Un client AAL2 ne peut pas ouvrir l'administration. | Sécurité | Critique | Compte client avec MFA | 1. Se connecter et valider MFA. 2. Ouvrir /fr/admin. | Rôle customer | Refus ou redirection, aucune donnée admin chargée. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-11 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-054 | BackOffice | Création produit | Un admin crée un produit avec traduction et tarifs valides. | Fonctionnel | Haute | Admin AAL2 et catégorie existante | 1. Créer. 2. Ajouter FR, EN, tarif et image. 3. Publier. 4. Ouvrir la fiche. | Produit test unique | Produit public cohérent dans les deux locales. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-11 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-055 | BackOffice | Ordre du formulaire produit | La traduction anglaise précède les caractéristiques techniques. | Non-régression | Moyenne | Admin AAL2 | 1. Ouvrir l'édition d'un produit. 2. Examiner l'ordre et la croix de traduction. | Produit traduit | Conteneur EN puis caractéristiques, croix en haut à droite sans label. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-11 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-056 | BackOffice | Caractéristiques | Les caractéristiques et traductions sont créées, ordonnées et supprimées correctement. | Fonctionnel | Moyenne | Admin AAL2 | 1. Ajouter deux caractéristiques. 2. Traduire. 3. Réordonner. 4. Supprimer une entrée. | Clés techniques | Ordre public cohérent et aucune relation orpheline. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-11 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-057 | BackOffice | Catégorie | Le CRUD catégorie respecte traduction, image et dépendances. | Fonctionnel | Haute | Admin AAL2 | 1. Créer. 2. Traduire. 3. Modifier l'image. 4. Tester suppression avec produit lié. | Catégorie test | Affichage public correct et suppression bloquée si référencée. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-11 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-058 | BackOffice | Promotion | Une promotion respecte dates, priorité et cible. | Fonctionnel | Haute | Admin AAL2 et produits de test | 1. Créer une promotion. 2. Lier produit ou catégorie. 3. Tester avant, pendant et après la période. | Remise de test | Application uniquement dans la fenêtre et le périmètre. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-11 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-059 | BackOffice | Contenu accueil | Carrousel, textes et CTA sont publiés sans URL locale. | Fonctionnel | Moyenne | Admin AAL2 | 1. Modifier un contenu de test. 2. Enregistrer. 3. Contrôler FR, EN et mobile. | CTA vers route gérée | Contenu publié et lien sur le domaine attendu. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-11 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-060 | BackOffice | Support admin | Un admin autorisé consulte les tickets et leur contexte sans fuite croisée. | Sécurité | Haute | Admin AAL2 et tickets | 1. Ouvrir la liste. 2. Filtrer. 3. Ouvrir un ticket. 4. Mettre à jour l'état. | Tickets de plusieurs clients | Données nécessaires seulement, audit cohérent. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-11 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-061 | BackOffice | Réinitialisation MFA | La réinitialisation MFA exige second admin, ticket et audit. | Sécurité | Critique | Deux admins et ticket d'accès valide | 1. Demander la réinitialisation. 2. Tester sans ticket. 3. Refaire avec ticket et second admin. 4. Lire l'audit. | Compte admin cible | Refus incomplet, succès contrôlé et trace mfa_reset_audit. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-12 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-062 | Sales | Période 7d | Le chiffre d'affaires contient sept points journaliers, y compris les jours à zéro. | Fonctionnel | Haute | Admin AAL2 et jeu de ventes | 1. Choisir 7 jours. 2. Compter les points. 3. Comparer aux commandes payées. | Ventes sur jours discontinus | Sept points calendaires et total exact. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-12 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-063 | Sales | Période 5w | La période contient cinq semaines Europe/Paris du lundi au dimanche. | Fonctionnel | Haute | Admin AAL2 et jeu couvrant un DST | 1. Choisir 5 semaines. 2. Compter les points. 3. Comparer les bornes. | Passage heure été/hiver | Cinq semaines sans décalage ni vente perdue. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-12 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-064 | Sales | Plage personnalisée | Les dates valides choisissent une granularité adaptée. | Fonctionnel | Haute | Admin AAL2 | 1. Tester 10, 60 et 300 jours. 2. Contrôler titres et axes. | Plages passées | Jour, semaine ou mois cohérent, maximum 366 jours. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-12 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-065 | Sales | Gardes de dates | Format, ordre, futur et durée excessive ont des erreurs distinctes. | Sécurité | Haute | Admin AAL2 | 1. Tester date impossible. 2. Inverser les bornes. 3. Utiliser demain. 4. Dépasser 366 jours. | Cas invalides | Erreur traduite spécifique, aucune requête lourde. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-12 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-066 | Sales | Paniers par catégorie | Le panier moyen utilise sous-totaux et commandes distinctes. | Fonctionnel | Critique | Jeu avec plusieurs lignes par catégorie | 1. Calculer manuellement. 2. Lire les segments et infobulles. 3. Comparer. | Commandes multi-lignes | Montant, CA et nombre de commandes exacts à deux décimales. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-12 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-067 | Sales | Couleurs | Dix couleurs violettes programmées restent distinctes et stables. | Non-régression | Moyenne | Au moins cinq catégories | 1. Ouvrir histogramme et camembert. 2. Recharger. 3. Changer la période. | Catégories variées | Même identifiant, même couleur ; couleurs visuellement distinctes. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-12 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-068 | Sales | Groupe Autres | Les catégories secondaires couvrent le CA sans double compter les commandes. | Fonctionnel | Haute | Plus de sept catégories | 1. Créer une commande avec plusieurs catégories secondaires. 2. Comparer le groupe Autres. | Jeu de ventes dédié | CA exhaustif et dénominateur distinct par commande. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-12 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-069 | Sales | Filtres par graphique | Un filtre local change uniquement le graphique concerné. | Fonctionnel | Moyenne | Admin AAL2 | 1. Choisir une période générale. 2. Modifier le filtre d'un graphique. 3. Observer les autres. | 7d puis filtre local | Graphique ciblé mis à jour, autres inchangés. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-12 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-070 | PDF | Rapport 7d | Le PDF réutilise les agrégations et contient les trois graphiques. | Fonctionnel | Critique | Admin AAL2 et rapport disponible | 1. Générer en 7d. 2. Comparer KPI et graphiques avec la page. 3. Extraire le texte. | Même jeu de données | Première page paysage, montants identiques, aucune valeur NaN ou Infinity. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-12 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-071 | PDF | Rapport 5w et custom | Les deux autres présets produisent des pages lisibles et paginées. | Non-régression | Haute | Admin AAL2 | 1. Générer 5w. 2. Générer custom. 3. Rendre chaque page en PNG. | 5 semaines et 90 jours | Graphiques, catégories, montants et pagination lisibles. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-13 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-072 | CI/CD | Workflow quality | La CI s'exécute sur PR et push vers dev et prod. | Exploitation | Critique | Branche avec changement sans secret | 1. Ouvrir un PR vers dev. 2. Observer CI / quality. 3. Contrôler les étapes. | Commit de test | npm ci, lint, tests, audit high et build verts. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-13 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-073 | CI/CD | Annulation obsolète | Un nouveau commit annule l'exécution précédente de la même branche. | Exploitation | Moyenne | PR avec CI en cours | 1. Pousser un commit. 2. Pousser rapidement un second. 3. Observer les runs. | Deux commits | Ancien run annulé et dernier commit contrôlé. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-13 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-074 | CI/CD | Audit production | Une vulnérabilité haute de production bloque la CI. | Sécurité | Critique | Test isolé réversible | 1. Utiliser un lockfile de test vulnérable. 2. Lancer l'audit. 3. Restaurer. | Dépendance de laboratoire | Code non nul et job rouge. | Local | Samuel KAKEZ | 2026-07-13 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-075 | Netlify | Deploy Preview | Le PR produit une preview Next.js fonctionnelle. | Exploitation | Critique | Site Netlify relié au dépôt | 1. Ouvrir le PR. 2. Attendre le déploiement. 3. Exécuter smoke:routes. | Node 22 et plugin Next.js | Preview accessible, SSR et route handlers fonctionnels. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-13 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-076 | Netlify | Variables par contexte | Les previews n'utilisent pas de secrets live. | Sécurité | Critique | Accès configuration Netlify | 1. Comparer variables Preview et Production. 2. Contrôler les logs de build. | Noms de variables, jamais les valeurs | Secrets live limités à Production et absents des logs. | Production Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-13 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-077 | Netlify | Production | La fusion contrôlée vers prod déploie le commit validé. | Exploitation | Critique | CI et preview vertes, approbation humaine | 1. Fusionner dev vers prod. 2. Comparer le SHA. 3. Relancer le smoke test. | Commit de release | Production sur le bon SHA, parcours critiques verts. | Production Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-13 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-078 | Sentry | Erreur contrôlée | Une erreur de production remonte avec une source map lisible. | Exploitation | Haute | DSN, org, projet et token configurés en Production | 1. Déclencher une erreur de test sans PII. 2. Ouvrir l'événement. 3. Lire la stack. | Erreur sentinelle | Un seul événement, stack source-mappée et alerte e-mail. | Production Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-13 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-079 | Sentry | Filtrage PII | Corps, cookies, authorization et utilisateur sont supprimés. | Sécurité | Critique | Environnement isolé avec DSN de test | 1. Capturer un événement factice contenant des marqueurs. 2. Examiner l'événement reçu. | Valeurs sentinelles non réelles | Aucun marqueur sensible présent ; tags techniques conservés. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-13 | Réussi | Conforme au résultat attendu.
TC-080 | Maintenance | Rollback | Le déploiement précédent peut être restauré puis vérifié. | Exploitation | Haute | Fenêtre de test et déploiement sain connu | 1. Déployer une version sentinelle. 2. Restaurer la précédente. 3. Exécuter le smoke test. | Aucune migration destructive | Code restauré, routes et webhook opérationnels. | Preview Netlify | Samuel KAKEZ | 2026-07-13 | Réussi | Conforme au résultat attendu.

## Référentiels
Domaines | Types | Priorités | Environnements | Statuts
Navigation | Fonctionnel | Critique | Local | À exécuter
Accessibilité | Intégration | Haute | Supabase local | Réussi
Responsive | Sécurité | Moyenne | Stripe test | Échoué
Authentification | Accessibilité | Basse | Preview Netlify | Bloqué
Catalogue | Responsive |  | Production Netlify | Non applicable
Recherche | Non-régression
Panier | Exploitation
Checkout
Stripe
Espace client
Abonnements
Support
CynAI
BackOffice
Sales
PDF
CI/CD
Netlify
Sentry
Maintenance

## Mode d'emploi
MODE D'EMPLOI DU PLAN DE TESTS
Champ | Consigne | Rôle | Responsabilité | Validation
Portée | Dupliquer ou ajouter une ligne pour chaque variante utile. Ne jamais remplacer un cas existant par un résultat sans conserver l'exigence. | Recetteur | Exécuter et documenter les cas | Résultat observable et preuve
Préparation | Utiliser des comptes, produits et paiements de test. Ne jamais inscrire de secret, mot de passe, code MFA ou numéro de carte réel dans le classeur. | Développeur | Analyser et corriger les anomalies | Tests automatisés et non-régression
Exécution | Renseigner Exécuteur, Date, Statut et Résultat obtenu. Noter les valeurs observées, pas seulement conforme ou non conforme. | Product Owner | Accepter le comportement métier | Critères d'acceptation
Anomalie | Inscrire l'identifiant du ticket GitHub ou du suivi choisi. Une anomalie critique bloque la recette tant qu'elle n'est pas corrigée ou acceptée formellement. | Responsable release | Prendre la décision go/no-go | Synthèse, CI, preview et rollback
Preuve | Ajouter un chemin de capture, un lien de rapport ou un identifiant de log expurgé. Ne pas coller de données personnelles.
Rejeu | Après correction, conserver le résultat précédent dans Commentaires et dater le nouveau passage.
Production | Limiter la production aux smoke tests sûrs. Les tests destructifs, signatures invalides, seeds et paiements de laboratoire restent sur Local ou Preview.
Synthèse | La feuille Synthèse se met à jour à partir des statuts de la feuille Plan de tests.
Validation finale | Exiger zéro échec critique, expliquer les cas bloqués et faire approuver le périmètre par le responsable de recette.